## ผล ปี 68
สรุปภาพรวมผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ลำดับที่ | หมวดรายจ่าย | จำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดหา (หน่วย : โครงการ) |  | วงเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดหา (หน่วย : บาท) |  | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
|  | วิธีเฉพาะเจาะจง | ประกาศเชิญชวน | วิธีเฉพาะเจาะจง | วิธีประกาศเชิญชวน | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
1 | งบดำเนินงาน
| การซื้อ | 20 | 0 | 559982.25 | 0 | / |  | ไม่มี | ไม่มี
| การจ้าง | 66 | 0 | 2340061.59 | 0 | / |  | ไม่มี | ไม่มี
| การเช่า (อินเทอร์เน็ต) | 2 | 0 | 143776.6 | 0 | / |  | ไม่มี | ไม่มี
| รวมงบดำเนินงาน | 88 | 0 | 3043820.44 | 0
2 | งบลงทุน
| การซื้อ | 0 | 1 | 0 | 1650000 | / |  | ไม่มี | ไม่มี
| รวมงบลงทุน | 0 | 1 | 0 | 1650000
3 | งบรายจ่ายอื่น
| การซื้อ | 2 | 0 | 4480 | 0 |  | / | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ เป็นเหตุให้ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณและไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนดการเดิม 2. การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่สามารถโอนจัดสรรให้ได้เป็นยอดเต็มในคราวเดียวกัน เป็นผลให้การวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ โดยคาดคะเนระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้จริงจากข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่มีอาจผลกระทบ และควรปรับแผนการ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเท่านั้น 2. ควรสะท้อนปัญหาในการบริหารงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจะได้รับทราบและหาทางแก้ไขปัญหา หากเป็นเหตุที่มาจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงบประมาณ จะได้มีข้อมูลในการที่จะรวบรวม เพื่อแจ้งหรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
| การจ้าง | 1 | 0 | 2400 | 0 |  | /
| การเช่า (ห้องประชุม) | 6 | 0 | 17000 | 0 |  | /
| รวมงบรายจ่ายอี่น | 9 | 0 | 23880 | 0
รวมทั้งสิ้น |  | 97 | 1 | 3067700.44 | 1650000
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | [5 empty] | 4 | 3
คิดเป็นร้อยละ | [5 empty] | 57.1429 | 42.8571
หมายเหตุ | ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด ล้วนแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าจนส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ซึ่งสามารถดำเนินการจัดหาและส่งมอบพัสดุที่จัดหาให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ก่อนถึงระยะเวลาดำเนินการทุกรายการ
ข้อมูลจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบดำเนินงาน |  |  |  | งบลงทุน |  | งบรายจ่ายอื่น
|  | ซื้อ | จ้าง | เช่า | รวม | ซื้อ | รวม | ซื้อ | จ้าง | เช่า | รวม
| เฉพาะเจาะจง | 20 | 66 | 2 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9
| ประกาศเชิญชวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ข้อมูลจำนวนวงเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดหา
| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | งบดำเนินงาน ซื้อ: งบดำเนินงาน; งบลงทุน ซื้อ: งบลงทุน; งบรายจ่ายอื่น ซื้อ: งบรายจ่ายอื่น
|  | ซื้อ | จ้าง | เช่า | รวม | ซื้อ | รวม | ซื้อ | จ้าง | เช่า | รวม
| เฉพาะเจาะจง | 559982.25 | 2340061.59 | 143776.6 | 3043820.44 | 0 | 0 | 4480 | 2400 | 17000 | 23880
| ประกาศเชิญชวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0